附件

2017年下半年教师专业发展培训工作时间进程表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **主要工作和进程** | **时间** | **具体工作内容** | **参加单位和人员** | **责任单位** |
| 1 | 6月1日-7月5日教师基本信息数据更新及完善 | 6月1日-7月5日 | 教师基本信息数据的更新 | 中小学相关教师、平台管理员和学校相关人员 | 各地教育局、各中小学校 |
| 2 | 6月10日-7月10日培训项目申报、审核、发布 | 6月10日-6月18日 | 受理培训项目申报 | 各级培训机构、教育行政部门 | 各级教育行政部门、培训机构 |
| 6月19日-7月5日 | 完成培训项目审核 | 各级教育行政部门、有关专家 | 各级教育行政部门 |
| 7月10日 | 培训项目正式发布 | 各级教育行政部门、培训机构 | 各级教育行政部门 |
| 3 | 7月10日-9月20日教师自主选课、学校审核和培训机构复核 | 7月10日-8月24日 | 选课窗口开放，供教师浏览培训项目菜单 | 全体中小学教师、培训平台管理员 | 各教育局、培训机构 |
| 8月25日-9月5日 | 教师第一轮选课 | 全体中小学教师、培训平台管理员 | 各教育局、培训机构 |
| 9月1日-9月7日 | 校长对第一轮选课进行审核 | 中小学校长及有关人员 | 各中小学校 |
| 9月8日 | 培训机构扩班申请 | 培训机构有关人员 | 各培训机构 |
| 9月9日-9月10日 | 各级教育行政部门受理扩班 | 各级教育行政部门 | 各级教育行政部门 |
| 9月11日 | 培训机构受理复核 | 培训机构有关人员 | 各培训机构 |
| 9月12日-9月15日 | 教师第二轮选课 | 全体中小学教师、培训平台管理员 | 各教育局、培训机构 |
| 9月13日-9月17日 | 校长对第二轮选课进行审核 | 中小学校长及有关人员 | 各中小学 |
| 9月18日-20日 | 培训机构受理复核、发放培训通知 | 培训机构有关人员 | 各培训机构 |
| 4 | 9月21日-12月31日举办各项教师培训班 | 9月21日-12月31日 | 举办各项教师培训班 | 培训机构、培训学员 | 各培训机构 |